| Vysoká škola: |
| --- |
| Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu |
| Program: | Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů |
| Podprogram: |  |
| Název projektu: Strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na TUL |
| Období řešení projektu: | Od: | 1.1.2007 | Do: | 31.12.2007 |  |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 2865 | 2484 | 381 |
| Čerpáno | 2865 | 2484 | 381 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | Prof. Ing. Jiří Kraft,. CSc. | Ludvika Želinová |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | rektorát | rektorát |
| Adresa/Web: | www.tul.cz | www-tul.cz |
| Telefon: | 485353157 | 485353457 |
| -mail: | jiri.kraft@tul.cz | ludvika.zelinova@tul.cz |

| Jméno rektora: | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: | 24.1.2008 |
| Razítko školy: |  |
| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Jsou uvedeny hlavní cíle jednotlivých fakult, podrobnější členění a postup prací jednotlivých podprojektů jsou uvedeny ve fakultních přílohách, které jsou součástí tohoto projektu (příloha č. 1 až 5) 1) Fakulta textilní (příloha č. 1, 2) Příprava a zpracování inovačních návrhů bakalářského studijního programu Textilní a oděvní návrhářství v souvislosti se zkvalitněním jeho metodologického a organizačního fungování na fakultě textilní, příprava k zahájení výuky kombinované formy studia studijního oboru Technologie oděvní výroby – splněno. 2) Fakulta pedagogická (příloha č. 3) Další etapa restrukturalizace studia na Fakultě pedagogické TUL spočívající v úplném přechodu na trojstupňový systém studia (bakalářské studium – navazující magisterské studium – doktorské studium). Většina cílů byla splněna, plnění je podrobně uvedeno v příloze. 3) Hospodářská fakulta (příloha č. 4) Hlavním cílem navrhovaného rozvojového projektu bylo předložit k akreditaci nový studijní obor „Regionalistka a cestovní ruch“ v bakalářské formě studia zajišťovaný Hospodářskou fakultou TUL, splněno. 4) Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií - (příloha č. 5), analýza zkušeností s výukou v současném bakalářském studijním programu a stanovení skladby předmětů volitelných modulů pro stávající studijní obory, příprava akreditačních materiálů pro 4-letý studijní doktorský program Elektrotechnika a informatika v oborech Technická kybernetika a Přírodovědné inženýrství - splněno |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | 1) FT - Provedení akčních analýz, návrh inovačních záměrů bakalářského studijního programu, nákup zařízení textilní dílny a ateliérů – splněno. Byly připraveny studijní podklady, byla zakoupena dostupná literatura pro studovnu katedry KKV. 2) 2) Vzhledem k navýšení počtu studentů byly zřízeny nové výukové prostory a stávající laboratoře byly doplněny novou počítačovou a laboratorní technikou. Zabezpečit kombinovanou formu studia dle potřeb oboru a požadavků akreditace – splněno. Předpokladem splnění cílů bylo přijetí studentů, zabezpečení studijních podkladů, zajištění vědecko-pedagogických pracovníků a vhodných prostor (učeben a laboratoří) a jejich vybavení. 3) FP - Studijní plány, sylaby – zpracovány, podání akreditace Bc. studijního oboru Matematika – akreditace udělena v září 2007 – a NMgr. i Dr. oboru Aplikace matematiky v průmyslových technologiích. Podání akreditace programu Pedagogika volného času v kombinované formě – splněno na 80%, plánované podání leden 2008. Příprava akreditace oboru Český jazyk/Jazykový korektor. Příprava studijního oboru Německý jazyk pro mateřské školy (v původním projektu nebyl tento cíl konkrétně deklarován) – byl zpracován. 4) FM - stanovení skladby předmětů volitelných modulů v závěrečném roce studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika, splněno březen 2007, rozšířeno o akreditaci dalších dvou bakalářských oborů, vypracování podrobných sylabů pro předměty volitelných modulů - splněno březen 2007, vytvoření elektronických studijních materiálů a výukových programů - plněno během roku 2007, vypracování podmínek pro absolvování zahraničních a odborných stáží v průběhu doktorského studijního programu - splněno leden 2007, odevzdání akreditačních materiálů pro 4-letý doktorský studijní program, Splněno a rozšířeno o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru "Přírodovědné inženýrství", která byla podána v březnu 2007. 5) Akreditace studijního oboru „Regionalistka a cestovní ruch“. Výstup byl splněn, žádost byla schválena vědeckou radou Hospodářské fakulty TUL dne 22. 11. 2007, akademickým senátem Hospodářské fakulty TUL dne 10. 12. 2007 a dne 14.12.2007 byla odevzdána na sekretariát Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Jednotlivé změny v řešení projektů jsou uvedeny v přílohách projektu |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 382 | 381 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 150 | 150 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 231 | 231 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 2484 | 2484 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 940 | 982 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 195 | 148 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu | 355 | 344 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 699 | 694 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 149 | 185 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 126 | 116 |
| 2.7 | Stipendia | 20 | 15 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 2865 | 2865 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| . | Čerpání částky učené na řízení projektu 100 tis |  |
| 2.4 | materiální náklady – tonery, tiskárna, kancelářský materiál | 19 |
| 2.1 | Mzdy | 60 |
| 2.3 | odvody | 21 |

Čerpání jednotlivých dílčích projektů je uvedeno v přílohách. Celková přidělená částka celého projektu je vyčerpána, došlo k jednotlivým menším přesunům mezi dílčími projekty.

Příloha č. 1

Název projektu:

Příprava pro inovaci bakalářského studijního programu s ohledem na požadavky  a návaznost na  studijní programy středních škol orientovaných na  design.

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Analýza studijních programů a požadavků středních a vyšších odborných škol - splněno Zpracování inovačních návrhů bakalářského studijního programu - splněno Inovace pracovních podmínek studentů - splněno |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | Provedení akčních analýz - splněno Návrh inovačních záměrů bakalářského studijního programu - splněno Nákup zařízení textilní dílny a ateliérů - splněno |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Změna v realizačním týmu, o 1 osobu méně | Podíl ing..Drašarové,Ph.D. byl řešen v rámci její funkce proděkanky pro pedag.záležitosti na FT |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. Prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 281 | 281 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) | 150 | 150 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 131 | 131 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 719 | 720 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 180 | 178 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |  |  |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. Fondu | 63 | 62 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 381 | 293 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 92 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 95 | 95 |
| 2.7 | Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1000 | 1001 |

Pozn. Překročení plánované částky bylo kompenzováno v rámci celého projektu.

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz př. tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 1.1 | SW-EAT Design systém ( 1 licence), fa EAT GmbH Kempen,N | 150 |
| 1.2 | Sítotiskový stůl | 131 |
| 2.1 | mzdy, odměny, | 178 |
| 2.3 | odvody | 62 |
| 2.4 | PC sestavy, Ruční tkalcovské stávky, vybavení ateliérů | 293 |
| 2.5 | SLUŽBY, zhotovení osnovy, software, poplatky bance, kurzové ztráty | 92 |
| 2.6 | cestovné francie, čr -jihlava | 95 |

Příloha č. 3

Název projektu:

Příprava akreditace studijních programů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu a rozšíření nabídky prezenční a kombinované formy bakalářských studijních programů FP TUL – volné pokračování projektů z r. 2006

Řešitel: RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Smyslem projektu bylo podpořit další etapu restrukturalizace studia na Fakultě pedagogické TUL spočívající v úplném přechodu na trojstupňový systém studia (bakalářské studium – navazující magisterské studium – doktorské studium). Během roku 2007 bylo úspěšně završeno akreditační řízení udělením akreditací oborům, které byly zahrnuty do rozvojového projektu v r. 2006 – v dubnu to byla akreditace bakalářského oboru Filozofie humanitních věd v rámci programu Filozofie a navazujícího magisterského oboru Aplikovaná fyzika v rámci programu Fyzika. Mezi hlavními cíli uzavíraného projektu bylo dokončit a k akreditaci podat trojstupňové studium v oboru Aplikovaná matematika, což se podařilo (s nepodstatnými změnami v názvech studijních oborů). V září 2007 byl po přerušeném projednávání v dubnu t. r. akreditován bakalářský studijní obor Matematika v rámci studijního programu Matematika a v současné době je v tomto oboru vyhlášeno přijímací řízení a připraveno zahájení studia v akad. r. 2008/09. Magisterský i doktorský obor Aplikace matematiky v průmyslových technologiích byly v r. 2007 na listopadové zasedání AK k akreditaci podány, projednání bylo přerušeno s doporučením změny názvu oboru. Akreditace obou oborů s novým názvem Matematické modely a jejich aplikace bude projednávána v lednu 2008. Během roku 2007 v závislosti na postupu akreditací bylo dodatečně vyhlašováno přijímací řízení a v akad. roce 2007/08 zahájena výuka v nových bakalářských studijních oborech Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Filozofie humanitních věd, Český jazyk a literatura; příprava většiny z nich byla součástí projektu z r. 2006, a část prostředků právě uzavíraného projektu směřovala tak i na propagaci nových oborů a zahájení prvního roku studia. Projekt podpořil opakované snahy FP TUL o akreditaci bakalářského oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání; po neúspěšném pokusu o akreditaci v prosinci 2006 byl materiál podle doporučení AK přepracován, inovovaná verze byla schválena Vědeckou radou FP a v lednu 2008 bude projednán Akreditační komisí MŠMT. Se snahami o akreditaci oboru Francouzský jazyk souvisela podpora aktivit směřujících k personálnímu posílení nově vzniklé Katedry románských jazyků (ve vyhlášeném výběrovém řízení byli vybráni kvalifikovaní pedagogové – rodilí mluvčí, kteří jsou schopni garantovat odborné jazykové předměty). Navazující magisterské programy v oborech Francouzský a Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání jsou připraveny, ale po stanovisku AK (nezbytnost vlastních habilitovaných pracovníků) nebudou k akreditaci podány dříve, než bude tato podmínka splněna. Příprava bakalářských programů Český jazyk/Jazykový korektor a Pedagogika volného času v kombinované formě je z větší části hotova (mírné zdržení bylo způsobeno jednak otevíráním dalšího bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura v r. 2007 a snahou o optimalizaci studijních plánů po vyhodnocení prvního roku studijního oboru Pedagogika volného času v prezenční formě). Vznikly studijní opory pro připravovaná (zejména kombinovaná) studia a byl propracován, zahájen a vyhodnocen systém odborných praxí v rámci nového studijního oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia. Podrobněji plnění zadaných cílů – viz dále (číslování je shodné s číslováním cílů a výstupů při zadání projektu). Kompletace akreditačních materiálů studijního programu Aplikovaná matematika (Bc., NMgr., Dr.) – splněno na 100%. Bakalářský obor Matematika akreditován v září 2007, akreditační materiály pro navazující a doktorský studijní obor předány AK na její listopadové zasedání, projednání přesunuto na leden 2008 (změna názvu oboru na Matematické modely a jejich aplikace) Zpracování koncepce kombinované formy studia Pedagogika volného času – splněno na 100%, zpracování akreditačních materiálů splněno na 80%, plánované dokončení – leden 2008. Příčinou menšího zpoždění byla snaha o koordinaci s řešením dílčích změn studijního plánu denního studia, k nimž se přistoupilo po vyhodnocení prvního roku existence oboru Pedagogika volného času v prezenční formě. Vedení odborných praxí oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia – splněno na 100%. Z prostředků projektu byly finančně zajištěny první dva cykly odborných praxí, organizovány pravidelné schůzky garantů odborných praxí a provedeno vyhodnocení praxí. Vytvoření zázemí pro studium francouzského a španělského jazyka – konstituování nového pracoviště Katedry románských jazyků – splněno a bude plněno i nadále, zejména v závislosti na výsledcích akreditačního řízení oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Projekt podpořil vznik a rozvoj nového pracoviště personálně i materiálně a umožnil tak zahájení výuky španělského jazyka na FP v r. 2007/08. Ověření koncepce oboru Český jazyk/Jazykový korektor – splněno na 100%; příprava akreditačních materiálů pro kombinovanou formu studia – splněno na 80% (plánované dokončení – leden 2008).V r. 2007 byl akreditován v rámci programu Filologie prezenční studijní obor Český jazyk a literatura, u něhož je profil absolventa podobný profilu u plánovanému oboru. Personální a materiální zabezpečení transformace fakulty (v návaznosti na výsledky akreditačního řízení strukturovaných studijních programů v přírodovědných oborech) – plněno průběžně. Podoba a stupeň transformace fakulty jsou závislé na postupu akreditací, ale i na vnitřní situaci na fakultě; předpokládá se, že konkrétní kroky budou garantovány a prováděny novým děkanem zvoleným na období 2008-2011. Dokončení materiálně technického zázemí oboru Pedagogika volného času, Český jazyk/Jazykový korektor – splněno na 100%; zpracování akreditačních přihlášek pro oba obory – přesun na leden 2008. Vytvoření druhé sady výukových opor pro zapojené obory – plněno průběžně (podrobněji pro obory Český jazyk/jazykový korektor, Německý jazyk pro mateřské školy – viz dále). Zpracování koncepce studijního oboru Německý jazyk pro mateřské školy – návrh stud. oboru – splněno na 100%, návrh akreditačních materiálů – splněno na 75% (nutné zajistit odborníka na předškolní pedagogiku mimo FP TUL), vytvoření první části sady studijních opor – splněno na 75% (jedna publikace hotova, další tři připraveny do tisku na 2/2008), vytvoření sítě spolupracujících institucí – splněno na 75% (chybí MŠ s multikulturním (euroregionálním) složením dětí).( |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | Studijní plány, sylaby – hotovy v míře popsané výše. Vlivem průtahů v akreditačním řízení byly opakovaně upravovány a kompletovány studijní plány pro Bc. obor Matematika a NMgr. i Dr. obor Aplikace matematiky v průmyslových technologiích, opakovaně byly připraveny i sylaby pro obor Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání v rámci programu Specializace v pedagogice. Podání akreditace Bc. studijního oboru Matematika – akreditace udělena v září 2007 – a NMgr. i Dr. oboru Aplikace matematiky v průmyslových technologiích – podáno k Akreditační komisi MŠMT pod názvem Matematické modely a jejich aplikace. Vznik nového pracoviště – katedry románských jazyků – splněno; akcelerace činnosti nové katedry nastala od září 2007, kdy se pověřený vedoucí katedry Mgr. M. Valeš vrátil z dlouhodobého pobytu v USA; do té doby bylo řešeno personální obsazení katedry a uskutečněno výběrové řízení (současné personální složení katedry je reakcí na průběh akreditačního řízení oboru Francouzský jazyk). Přijímací řízení na nové obory, zahájení výuky – po udělených akreditacích v průběhu akad. roku 2006/2007 bylo dodatečně vyhlášeno přijímací řízení na bakalářské studijní obory Český jazyk a literatura, Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Filozofie humanitních věd, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání i Učitelství pro 1. stupeň základní školy v kombinované formě a od akad. roku 2007/08 zahájena v nových oborech výuka. Semináře a workshopy – pořádány průběžně (zejména v rámci jednotlivých pracovišť a skupin), součástí projektu byla i podpora tuzemských i zahraničních výjezdů spolupracujících osob. Protokoly z odborných praxí – systém praxí byl projektem podpořen a praxe pro obor Kulturněhistorická a muzeologická studia byly (včetně vypracování příslušných protokolů) v akad. roce 2007/2008 úspěšně zahájeny. Byl vytvořen stálý tým garantů odb. praxí a externích spolupracovníků stud. programu a garanti praxí definovali spolu s pracovníky KHI náplň a charakter praxe posluchačů Bc. oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia. Praxe proběhly dle studijního plánu ve dvou termínech 15.1. – 16.2. a 28.5. – 7.9. 2007; po jejich ukončení proběhla schůzka garantů s vyhodnocením. Seznam odborné literatury, studijních opor a pomůcek – vzniká průběžně a v souladu s připravovanými akreditačními materiály. Pomůcky a literatura pořizovány vedle projektu i z dalších zdrojů; pro obor Jazykový korektor byl uskutečněn nákup odborné literatury postihující nejnovější vědecký pokrok v lingvistice a bohemistice. Další významné nákupy literatury byly uskutečněny pro obor Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Podání akreditace programu Pedagogika volného času v kombinované formě – splněno na 80%, plánované podání leden 2008. Pracovní tým byl rozšířen o PhDr. M. Nišponskou. Důležité pro přípravu kombinované formy studia se ukázalo důkladné vyhodnocení prvního roku studia oboru v prezenční formě. Příprava akreditace oboru Český jazyk/Jazykový korektor – vytvořen tým spolupracovníků v čele s vedoucím katedry prof. PhDr. O. Uličným, DrSc., stanoven harmonogram prací, formulovány cíle a profil absolventa studijního oboru Redaktor a jazykový korektor. Byl sestaven studijní plán s ohledem na možnosti uplatnění absolventů, zvl. v Libereckém regionu, byly vypracovány podrobné anotace plánovaných kurzů podepřené odbornou literaturou a garantované odborníky v dané oblasti. Byly zahájeny práce na tvorbě studijních opor; pro tyto účely vznikl a byl již distribuován edičním střediskem text ke kursu Zvuková stránka češtiny a Mediální komunikace. Učební text Teorie a praxe českého pravopisu I je připraven do tisku. V pracovní verzi již existuje text Teorie a praxe českého pravopisu II. Byl proškolen tým pracovníků angažovaných v tvorbě studijních opor a byla vytvořena protoverze akreditačních materiálů s ohledem na požadavky AK MŠMT. Příprava studijního oboru Německý jazyk pro mateřské školy (v původním projektu nebyl tento cíl konkrétně deklarován) – byl zpracován a projednán návrh bakalářského studijního programu NJ pro MŠ, v současné době byl předán k externímu oponentnímu řízení. Návrh byl mj. projednán se zástupci Gymnázia a SOŠP Jeronýmova v Liberci, byl zpracován první návrh akreditačních materiálů – připraveny jsou akreditační podklady k dovednostním disciplinám (praktická jazyková cvičení) a pedagogickým praxím, ve fázi dokončení jsou podklady lingvistického a didaktického modulu (leden 2008), v diskusi je modul literární a odborně pedagogický (březen 2008), předložení k akreditaci je plánováno na červen 2008. Byla vytvořena první část sady studijních opor – vydány Kapitoly z lingvodidaktiky, k tisku připraveny jsou Jazykové hry pro předškolní věk, Glosář základní lingvistické terminologie, Glosář základní literární terminologie. Byla vytvořena síť spolupracujících institucí – Gymnázium a SOŠP Jeronýmova Liberec, regionální MŠ (Liberec, Hrádek n.N.), Česko-německý svaz žen (sekce: Multilingvální předškolní zřízení). |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Rozšíření pracovní skupiny při přípravě kombinovaného studia oboru Pedagogika volného času: nově PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. | Operativní a provozní důvody, rovnoměrná distribuce práce mezi členy katedry |
|  | 2 | Příprava oboru Německý jazyk pro mateřské školy | Reakce na potřeby regionu |
|  | 3 | Podpora nově vzniklého oboru Aplikovaná geografie – příspěvek na nákup počítače | Aktuální potřeba rozšiřujícího se pracoviště po získání akreditace nového oboru |
|  | 4 | Rozšíření pracovní skupiny pro přípravu akreditace trojstupňového odborného studia matematiky: nově zařazen RNDr. Bohumír Opic, DrSc. | Aktuální potřeba pracoviště – využití potenciálu nového erudovaného pracovníka KMD |
|  | 5 | Přesun v čerpání z položky Služby do položky Materiální náklady | Reakce na potřeby spolupracujících pracovišť |
| Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2006 | 1475 |  |
|  | 2008 | 1160 | Pokračující projekt byl na r. 2008 plánován, ale fakulta jej nezískala. Šlo o podporu personálního zajištění výuky v nových oborech, přípravu akreditace kombinovaného studia v oborech NJ, AJ a o další tvorbu studijních opor. |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem |  |  |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 700 | 700 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 330 | 375 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 170 | 123 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu | 130 | 132 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 200 | 270 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 149 | 87 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 16 | 13 |
| 2.7 | Stipendia | 5 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1 000 | 1000 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 2.1 | Mzdy včetně náhrad (Opic – KMD – 100 tis., Podrápská –KNJ – 42 tis.. Tremblay, Bayal Sy – KRO – 33,893 tis.) | 175 |
| 2.1 | Pohyblivé složky mzdy členům pracovního týmu v měsících 5.-12. 2007 (Kopáčková – DFP/KMD – 3,2 tis./měs., Nišponská, Rozkovcová – KPP – à 2,5 tis./měs.) | 54 |
| 2.1 | Odměny řešitelům a spoluřešitelům (DFP/KMD – Kopáčková, KHI – Kovář, Lozoviuková, Melanová, Prokop, Svoboda, Tumis, Vondrušková, Woitschová, KMD – Vild, KNJ – Čeřovská, Mizerová, Podrápská, KPP – Činčera, Kasper, Konečná, Nišponská, Novotová, Rozkovcová, KRO – Boyon, Valeš) | 146 |
| 2.2 | Dohody o provedení práce (KCL – Koudelka, Lábus, Šebesta, Šimák, Uličný, Váňová – 37 tis., KHI – Černá, Filip, Habánová, Hejralová, Hrachová, Chocholoušková, Jakubec, Kašpar, Krámská, Kvaček, Laštovková, Lhotová, Lozoviuková, Lukeš, Marečková, Novotný, Nový, Palata, Prostředník, Smejkal, Soukup, Stehlík, Šimánková, Šternová, Vondrušková – 77,3 tis., KRO – Kazderová, Tremblay – 9 tis.) | 123 |
| 2.3 | Odvody (sociální a zdravotní pojištění) | 132 |
| 2.4 | Nákup materiálu vč. drobného hmotného majetku (dataprojektor – KRO – 23,896 tis., PC + tiskárna – KRO – 26,702 tis., kopírka – DFP- 19,373 tis., dig. záznamník – DFP – 4,971 tis., notebook – 5x – KPP – 82,479 tis., tiskárna – 2x – KPP – 18,754 tis., PC – KNJ – 10 tis. (část faktury), tiskárna – KHI – 6,7 tis., křeslo – KHI – 6,684 tis., notebook – KGE – část faktury – 18,556 tis., tonery do tiskáren a kopírek – DFP, KCL, KFY, KHI, KNJ – 19,453 tis., knihy – KCL – 3, 972 tis., KHI – 1, 366 tis., KRO – 5, 785 tis.; kancelářské potřeby) | 270 |
| 2.5 | Služby nevýrobní povahy (tisky studijních materiálů – KCL – 16 tis., KNJ – 20 tis.; propagace nových oborů, tisk – KFL – 10 tis., KRO – 2,35 tis.; opravy – PC – KCL – 4 tis., DFP – 9,829 tis.; inzerce v tisku – DFP – 35,943 tis.; vložné na konferencích – Činčera – KPP – KPP – 0,65 tis., Rozkovcová – KPP – 0,45 tis., Boyon – KRO – 0,6 tis., Kopáčková – DFP/KMD – 1 tis.) | 87 |
| 2.6 | Cestovné (Kopáčková – DFP/KMD – Slovensko – 2, 254 tis., Váňová – KCL – Chorvatsko – 6, 61 tis., Činčera, Rozkovcová (KPP) – 0,57 tis., Kvačka, Melanová, Svoboda (KHI) – 3,113 tis., Boyon (KRO) – 0, 67 tis.) | 13 |
| 2.7 | Stipendia | 0 |

Zprávu vypracovala RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.

V Liberci dne 14.1.2008

Příloha č. 2

Název projektu: Rozvoj  bakalářského studijního programu č. 3107R,  studijní

obor“Technologie a řízení oděvní výroby“ na odloučeném pracovišti

TUL/FT/KKV v Prostějově

Řešitel: Doc. Ing. Ota Kunz, CSc.

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Hlavní cíl- zabezpečit kombinovanou formu studia dle potřeb oboru a požadavků akreditace – byl splněn. Studijní program je úžeji zaměřen profesně, což splňuje podmínky zaměstnanců oděvních podniků a zájemců o rekvalifikaci . Absolventi se mohou uplatnit ve výrobních, podnikatelských i obchodních sférách organizací. Studium je chápáno i jako nástroj rekvalifikace v regionu Morava. Následně mohou studenti pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu na TUL nebo jiné VŠ. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | Předpokladem splnění cílů bylo přijetí studentů, zabezpečení studijních podkladů, zajištění vědecko-pedagogických pracovníků a vhodných prostor (učeben a laboratoří) a jejich vybavení. Pro vlastní výuku byly připraveny studijní podklady, které jsou studentům k dispozici na konzultacích a prostřednictvím webových stránek katedry. Nově byly připraveny podklady pro předměty: Matematika, Fyzika, Mechanika pevných těles, Textilní vlákna a Výroba oděvů. Ostatní dostupná literatura byla zakoupena a doplněna pro možnost samostudia ve studovně katedry KKV. Pro konzultace konané v kombinované formě studia byly zajištěni vědecko-pedagogičtí pracovníci z řad katedry KKV, dalších kateder FT a externích odborných pracovníků a byli přijati dva noví odborní asistenti (jeden c vědeckou hodností Ph.D). Vzhledem k navýšení počtu studentů byly zřízeny nové výukové prostory a stávající laboratoře byly doplněny novou počítačovou a laboratorní technikou. Výuka probíhá formou konzultací předepsaných studijním programem k daným předmětům, konaných pravidelně jednou za 14 dnů v pátek a sobotu (tj. 16 výukových hodin za měsíc), Studentům jsou dále poskytovány individuální konzultace dle jejich zájmu a potřeb. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. Prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2008 |  | Pokračování dalších ročníků |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 100 | 100 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) |  |  |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 100 | 100 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 185 | 185 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 50 | 50 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 25 | 25 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. Fondu | 30 | 18 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 80 | 92 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  |
| 2.6 | Cestovní náhrady |  |  |
| 2.7 | Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 285 | 285 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 1.2 | Laboratorní stroj | 100 |
| 2.1 | Mzdy | 49 |
| 2.2 | Odměny na dohody | 25 |
| 2.3 | Odvody | 17 |
| 2.4 | Vyvíječ páry | 14 |
|  | Skripta | 2 |
|  | Knihy | 5 |
|  | Řezačka | 4 |
|  | Dataprojektor | 58 |
|  | Cartridge | 6 |
|  | Váhy a teploměr | 4 |
|  | Tyčinky, lišty | 1 |

Příloha č. 4

Název projektu:

Strukturované studijní programy v oblasti elektrotechniky a informatiky

Řešitel: Doc. Ing. Libor Tůma, CSc,.

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | 1) Analýza zkušeností s výukou v současném bakalářském studijním programu a stanovení skladby předmětů volitelných modulů pro stávající studijní obory. Plnění: Analýza byly provedena v průběhu ledna až března 2007, na základě této analýzy byla připravena a odevzdána koncem března žádost o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia oboru Elektronické informační a řídicí systémy. Provedená analýza byla výchozím podkladem i pro přípravu tří nových bakalářských oborů. Dva z nich byly akreditovány v listopadu 2007. 2) Rozšíření systému elektronických studijních materiálů a výukových programů, zapojených do e-learningového systému fakulty (CLIX). Plnění: Plněno průběžně během roku. 3) Příprava akreditačních materiálů pro 4-letý studijní doktorský program Elektrotechnika a informatika v oborech Technická kybernetika a Přírodovědné inženýrství. Plnění: Tento bod byl splněn již začátkem roku 2007, neboť příprava byla vedením fakulty započata již koncem roku 2006. Jako rozšíření tohoto cíle lze chápat vypracování žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru "Přírodovědné inženýrství", která byla podána v březnu 2007. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | stanovení skladby předmětů volitelných modulů v závěrečném roce studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika Splněno březen 2007, rozšířeno o akreditaci dalších dvou bakalářských oborů. vypracování podrobných sylabů pro předměty volitelných modulů Splněno březen 2007 vytvoření elektronických studijních materiálů a výukových programů Splněno během roku 2007 vypracování podmínek pro absolvování zahraničních a odborných stáží v průběhu doktorského studijního programu Splněno leden 2007 odevzdání akreditačních materiálů pro 4-letý doktorský studijní program Splněno a rozšířeno o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru "Přírodovědné inženýrství", která byla podána v březnu 2007. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. Prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) |  |  |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 280 | 279 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 200 | 199 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |  |  |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. Fondu | 70 | 70 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 10 | 10 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  |
| 2.6 | Cestovní náhrady |  |  |
| 2.7 | Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 280 | 279 |

Pozn. Nedočerpání přidělených prostředků je kompenzováno v rámci celého projektu.

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 2.1 | mzdy: veškeré prostředky byly použity na pohyblivou složku mzdy zaměstnanců fakulty, kteří se významnou měrou podíleli na přípravě akreditačních materiálů. | 199 |
| 2.3 | odvody na sociální a zdravotní pojištění: jsou vypočítány z navržené výše mezd. | 70 |
| 2.4 | materiální náklady: z těchto finančních prostředků byly hrazeny náklady spojené s nákupem tzv. spotřebního kancelářského materiálu. | 10 |

Příloha č. 5

Název projektu:

Příprava a zavedení nového studijního oboru „Regionalistika a cestovní ruch“

Řešitel: Doc. Ing. Miroslav Žizka, Ph.D.

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Hlavním cílem navrhovaného rozvojového projektu bylo předložit k akreditaci nový studijní obor v bakalářské formě studia zajišťovaný Hospodářskou fakultou TUL. Projekt reaguje na aktuální potřeby zvyšování kvalifikace v institucích státní správy a samosprávy a v subjektech cestovního ruchu. Dílčí cíle: 1. Analýza faktorů regionálního rozvoje - splněn 2. Analýza ekonomických činností v odvětví regionální správy a cestovního ruchu - splněn 3. Výběr studijních předmětů pro výše uvedený druhý cíl - splněn 4. Zpracování sylabů předmětů - splněn 5. Návrh personálního zajištění jednotlivých předmětů studijního oboru - splněn 6. Zpracování kompletních materiálů a jejich předložení k akreditaci - splněn |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | Stanovený výstup - žádost o akreditaci nového studijního oboru, včetně všech potřebných podkladů. Výstup byl splněn, žádost byla schválena vědeckou radou Hospodářské fakulty TUL dne 22. 11. 2007, akademickým senátem Hospodářské fakulty TUL dne 10. 12. 2007 a dne 14. 12. 2007 byla odevzdána na sekretariát Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. Prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 200 | 200 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 120 | 120 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 0 | 0 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu | 42 | 42 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 8 | 15 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 15 | 8 |
| 2.7 | Stipendia | 15 | 15 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 200 | 200 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 2.1 | Mzdové náklady – vyplaceny realizačnímu týmu formou mimořádných odměn v měsících říjen, listopad a prosinec 2007 | 120 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění – 35 % mzdových nákladů uvedených v položce 2.1 | 42 |
| 2.4 | Materiální náklady (tonery do tiskárny do kopírky, papíry, fólie, kroužkové vazby) | 7 |
| 2.4 | Materiální náklady (tonery do tiskárny, papír) | 6 |
| 2.4 | Materiální náklady (flash disk, DVD, CD) | 2 |
| 2.6 | Cestovné (služební cesta na Ekonomickou fakultu Univerzity M. Bela v Banské Bystrici – projednání zkušeností s obory Cestovný ruch a Regionálny rozvoj a verejná správa ) | 3 |
| 2.6 | Cestovné (služební cesta do Dresden – možnosti financování rozvoje oboru z fondu INTERREG III C) | 2 |
| 2.6 | Cestovné (služební cesta na Fakultu sociálně ekonomickou UJEP Ústí nad Labem – projednání podmínek zajištění výuky v Liberci) | 1 |
| 2.6 | Cestovné (služební cesta na MŠMT Praha – předání materiálů k akreditaci) | 2 |
| 2.7 | Vyplacena stipendia dvou studentům doktorského programu a jedné studentce bakalářského programu za zpracování podkladových materiálů k akreditaci (říjen 2007) | 15 |

Název projektu: 	Příprava a zavedení nového studijního oboru „Regionalistika a cestovní ruch“

Realizační tým:	doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (odpovědný řešitel na HF TUL)

doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

doc. Ing. Josef Sixta, CSc.

Úvod

Česká ekonomika prochází od začátku roku 1990 procesem restrukturalizace, který se vyznačuje poklesem významu primárního a sekundárního sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti ve prospěch sektoru terciárního. Důležitou složkou terciárního sektoru je cestovní ruch. Rozšiřující se činnost subjektů cestovního ruchu zajišťujících jak aktivní, tak pasivní rekreace si žádá vychování nových odborníků v této oblasti v návaznosti na regionální poměry Libereckého kraje a jeho příhraničního okolí.

Státní správa a samospráva se potýkají v současnosti s nedostatkem kvalifikovaných odborníků v oblasti regionálního rozvoje. Rozvojem navrhovaného studijního oboru umožní Hospodářská fakulta TUL zvýšení odborné úrovně pracovníků municipalit na úrovni bakalářského stupně vzdělání, čímž se v konečném důsledku posílí konkurenceschopnost regionu v národním i mezinárodním měřítku.

Navrhovaný rozvojový projekt byl zcela v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2006 – 2010 a z něho vycházejícího dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL na léta 2006 – 2013, s aktualizací na rok 2007, bod 3 – Kvalita a excelence akademických činností, odst. A-c): V roce 2007 bude předložen k akreditaci  nový studijní obor  zabývající se  regionalistikou a cestovním ruchem.

Cíle projektu

Hlavním cílem navrhovaného rozvojového projektu bylo předložit k akreditaci nový studijní obor v bakalářské formě studia zajišťovaný Hospodářskou fakultou TUL. Projekt reagoval na aktuální potřeby zvyšování kvalifikace v institucích státní správy a samosprávy a v subjektech cestovního ruchu. Tento hlavní cíl byl dekomponován do šesti dílčích cílů:

- Analýza faktorů regionálního rozvoje

- Analýza ekonomických činností v odvětví regionální správy a cestovního ruchu

- Výběr studijních předmětů pro výše uvedený druhý cíl

- Zpracování sylabů předmětů

- Návrh personálního zajištění jednotlivých předmětů studijního oboru

- Zpracování kompletních materiálů a jejich předložení k akreditaci

Postup řešení

Analýzou faktorů regionálního rozvoje se Hospodářská fakulta TUL zabývá dlouhodobě v rámci své vědeckovýzkumné činnosti. Konkrétně byla daná problematika řešena např. ve výzkumném záměru MŠMT „Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům Euroregionu Nisa“ v letech 1999 až 2004, projektech Grantové agentury ČR „Specifikace zdravého malého a středního podnikání  a jeho příspěvek ke zvyšování evropské konkurenceschopnosti“ (2004 – 2006), „Lidský kapitál a očekávaná návratnost investic do vysokoškolského vzdělání v ČR a v zemích EU“ (2004 – 2005) a „Regionalismus vs. globalizace v podmínkách ekonomických subjektů Euroregionu Nisa“ (2005 – 2006) a ve výzkumných projektech Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje“ (2004 – 2006), „Návrh opatření pro revitalizaci regionů vyžadujících soustředěnou podporu státu“ (2005 – 2006) a „Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů“ (2007 – 2011).

Z řešených projektů vyplynulo, že mezi klíčové faktory rozvoje regionů patří vzdělanost obyvatelstva, inovace, infrastruktura, ale také efektivnost veřejné správy a regionálních institucí. Z těchto předpokladů vycházel i rozvojový projekt, který sleduje záměr zvýšit vzdělanost pracovní síly v terciárním sektoru a vychovat odborníky pro veřejnou správu a instituce regionálního rozvoje.

V rámci řešení druhého cíle bylo osloveno v průběhu měsíců března a dubna 2007 celkem 116 cestovních kanceláří a rozvojových agentur v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Jako forma dotazování byl zvolen dopis rozesílaný prostřednictvím elektronické pošty. Prostřednictvím dopisu bylo zjišťováno, jaké klíčové činnosti a kompetence musí ovládat pracovníci v cestovním ruchu a regionálním rozvoji. Z uvedených 116 organizací odpovědělo 43 cestovních kanceláří a agentur (návratnost 44,16 %). Velká většina odpovědí mimo jiné kvitovala s povděkem, že se Hospodářská fakulta TUL zabývá myšlenkou zřídit nový studijní obor. Z odpovědí, které byly různým způsobem strukturovány vyplynulo, že do studijního plánu by měly být zařazeny předměty mající vztah k:

- mezinárodním účetním standardům,

- mezinárodnímu právu,

- světové geografii a ekonomice,

- etice a etiketě,

- práci se speciálními softwary.

Zároveň byla provedena rozsáhlá analýza studijních plánů na jiných vysokých školách univerzitního i neuniverzitního typu v České a Slovenské republice, které mají akreditovány obory cestovní ruch a regionální rozvoj či jim obory podobné. Analýza vycházela jak z písemných podkladů vydaných jednotlivými školami, tak i z osobních rozhovorů s garanty oborů na vybraných školách. Přehled analyzovaných oborů je uveden v tabulce 1.

Dále byla navázána úzká spolupráce s Fakultou pedagogickou TUL, která má akreditovaný neučitelský obor Aplikovaná geografie. V rámci tohoto oboru je značná pozornost věnována problematice regionální politiky a regionálního rozvoje.

Tabulka 1 Přehled vysokých škol, na kterých proběhla analýza studijních plánů

| Název vysoké školy, popř. i fakulty | Název studijního oboru |
| --- | --- |
| VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů | Cestovní ruch a regionální rozvoj |
| Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu | Management cestovního ruchu |
| Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné | Ekonomika cestovního ruchu |
| VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta | Regionální rozvoj |
| Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky | Veřejná správa a regionální rozvoj |
| Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ekonomická fakulta | Cestovný ruch Regionálny rozvoj a verejná správa |
| Vysoká škola polytechnická Jihlava | Cestovní ruch |
| Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha | Management cestovního ruchu |

Na základě provedených analýz bylo přistoupeno ke tvorbě studijního plánu pro navrhovaný obor. Zároveň byl původně uvažovaný název studijního oboru „Regionalistika a cestovní ruch“ pozměněn na „Management cestovního ruchu a regionální rozvoj“. Tato změna vyplynula z hlubší diskuse mezi odbornými katedrami na Hospodářské fakultě TUL s tím, že umožní lépe provázat studium se stávajícím a úspěšným studijním programem Ekonomika a management.

Studijní předměty byly rozděleny na předměty společného základu (14 předmětů), oborové předměty (19 předmětů) a ostatní předměty (33 předmětů, zejména cizí jazyky). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky z podnikové ekonomiky (zahrnuje obsah předmětů Účetnictví I a II, Nauka o podniku, Management a Marketing) a specializační zkoušky (zahrnuje obsah předmětů Cestovní ruch a regionální rozvoj, Odvětví cestovního ruchu, Management cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu, Územní plánování). Zároveň v průběhu třetího ročníku student absolvuje praxi v délce minimálně 4 týdny buď v některé organizaci cestovního ruchu (cestovní kancelář, cestovní agentura) nebo v úřadu veřejné správy (obecní, městský, krajský úřad) či u subjektů, jejichž předmětem činnosti je regionální rozvoj nebo cestovní ruch (např. agentura regionálního rozvoje).

Na fázi výběru studijních předmětů navázaly etapy zpracování sylabů předmětů a personálního zajištění předmětů. Ze strany vedení fakulty byl kladen důraz na to, aby předměty byly garantovány zkušenými akademickými pracovníky, to znamená především docenty a profesory a nebo zkušenými odborníky z praxe (zejména u oborových předmětů). Lze konstatovat, že tento cíl byl splněn. U předmětů společného základu činí podíl docentů a profesorů na přednáškách 71 %, u oborových předmětů 51 % a u ostatních předmětů 59 %.

Závěr

Na základě uvedeného postupu prací byl zpracován souhrnný materiál, který sloužil jako podklad k žádosti o akreditaci nového studijního oboru „Management cestovního ruchu a regionální rozvoj“. Tento materiál byl projednán a schválen na zasedání vědecké rady Hospodářské fakulty TUL dne 22. 11. 2007, na zasedání akademického senátu Hospodářské fakulty TUL dne 10. 12. 2007 a dne 14. 12. 2007 byl odevzdán na sekretariát akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V případě úspěšné akreditace se předpokládá otevření prvního ročníku v akademickém roce 2008/2009 pro zhruba 60 studentů.

Na závěr lze konstatovat, že veškeré cíle rozvojového projektu byly splněny.

# Footnotes

( Bod  9) vznikl v průběhu řešení  nad rámec původního projektu.