## Slide 1: PPP!!! VŠ - PARTNERSTVÍ PROJEKTOVÉHO PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL
Prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

## Slide 2: Základní informace o projektu
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Období řešení projektu:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Koordinátor projektu:
Ostravská univerzita
Počet zapojených VŠ: 14

## Slide 3: Základní informace o projektu
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Cíl projektu:
Vytvořit aktivní síť specifických pracovišť vysokých škol v ČR, které zajišťují servis v oblasti dotačních programů, a posílit odborné kompetence pracovníků projektových center
Dílčí cíle projektu:
Podpořit správné a efektivní plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy a pravidly poskytovatelů dotace ve vazbě na dotační a projektové aktivity.
Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v oblasti projektové problematiky.
Navázat spolupráci ke sdílení konkrétních kapacit – vzájemné vzdělávání v projektové problematice.
Nastavit efektivní způsob řízení projektového a dotačního managementu na TUL.

## Slide 4: Průběh řešení projektu
Účast TUL na projektových setkáních – celkem 4x
Účast TUL na job-shadowing v roli vysílající instituce:
  Ostravská univerzita, termín: 26.-27.9.2017
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, termín: 26. 9. 2017
Účast TUL na job-shadowing v roli hostitelské instituce:
  Ostravská univerzita, termín: 2.-3.5.2017
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, termín: 6.-7.11.2017
Aktivní účast na komunikační platformě – zajištění příspěvků
Vznik pracovní skupiny k projektové činnosti (rektorátní pracoviště RPV, OPO) a její následná činnost (analýzy a návrhy změn do vlastní instituce)

## Slide 5: Shrnutí výstupů projektu
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Konkrétní výstup projektu - plán | Plnění
Projektová setkání – 4x | 4x = 100 %
Job shadowing – 2x | 4x = 200 %
Komunikační on-line platforma | 100 %
Podpoření pracovníci – 7x | 22x = 314%
Počet podpořených VŠ – 1x | 1x = 100 %

## Slide 6: Rozpočet projektu
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Celkem schválený rozpočet – 263 tis. Kč
Přesun v rozpočtu ve výši 239,62 Kč z pojistného do materiálu z důvodu úspory na pojistném
Položka rozpočtu | Schváleno | Čerpáno
Mzdy + odvody | 220 tis. Kč | 220 tis. Kč
Materiál | 10 tis. Kč | 10 tis. Kč
Cestovné | 33 tis. Kč | 33 tis. Kč
Celkem | 263 tis. Kč | 263 tis. Kč

## Slide 7
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
DĚKUJI ZA POZORNOST