## Slide 1: Posilování partnerství FP TUL a fakultních škol, podpora pedagogických praxí studentů učitelství
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
IP 12370
Alena Kopáčková (DFP)
11. 1. 2018

## Slide 2: Projekt č. 12370 Návaznost na DZ TUL 2016-2020 a aktualizaci DZ na r. 2017
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
DZ TUL 2016 - 2020 – Relevance:
Zohlednit zapojení vnějších aktérů do přípravy studijních programů a komunikovat s nimi při procesech vnitřního zajišťování kvality pro institucionální akreditace.
Vytvořit modely partnerství fakult a ústavu s organizacemi, institucemi a firmami z praxe. Nastavit podmínky a konkretizovat prvky spolupráce partnerů, např. při tvorbě diplomových a disertačních prací, při přednáškách odborníků z praxe, kontaktu firem se studenty, propagační činnosti, projektové činnosti, pořádání konferencí, výukových aktivit a dalších činnostech s cílem usnadnit studentům přechod do praxe.

## Slide 3: Projekt č. 12370 Návaznost na DZ TUL 2016-2020 a aktualizaci DZ na r. 2017
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Plán realizace strategického záměru TUL pro rok 2017, prioritní cíl 4, Relevance:
Rozšířit spolupráci a komunikaci se subjekty aplikační sféry a reagovat na potřeby trhu práce s cílem přípravy a usnadnění přechodu studentů do praxe.
• Spolupracovat s potenciálními zaměstnavateli absolventů a rozšiřovat spolupráci se zařízeními pro vykonávání odborných praxí studentů na odborných pracovištích.
• Rozvíjet spolupráci se sítí tzv. fakultních škol jako přirozeného partnera aplikační sféry pro studijní programy vedoucí ke kvalifikaci pedagogického pracovníka směrem k získávání takových informací, které bude možné využít k profilování těchto studijních programů.

## Slide 4: Cíl projektu
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Posilovat význam institutu „fakultních škol“ jako prvku partnerství fakulty a aplikační sféry specifického pro fakulty připravující budoucí učitele, rozvíjet spolupráci při odborném zajištění všech druhů pedagogických praxí studentů FP TUL, podpořit konání praxí na školách libereckého regionu.

## Slide 5: Kontrolovatelné výstupy projektu
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Podpora praxí - zajištění odborného vedení pedagogických praxí, realizace praxí na školách, finanční zajištění praxí (plán 250 studentů/120 cvičných učitelů).
2) Workshopy a semináře pro didaktiky, cvičné učitele a ředitele fakultních a dalších spolupracujících škol (plán 3 akce).

## Slide 6: Výstupy projektu – plnění
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Finančně podpořena pedagogická praxe pro 120 studentů FP; uzavřeno a vyplaceno 70 dohod o provedení práce se cvičnými učiteli a metodiky ze škol libereckého regionu. (Nižší počet studentů a DPP je dán zejména snížením financí při rozdělování prostředků – původní plán 40% pokrytí projektem, realita 18%).
V r. 2017 se uskutečnilo celkem 21 návštěv zástupců fakulty na školách (většinou CPP) – důraz na individuální pojetí spolupráce s fakultními a dalšími spolupracujícími školami.
Snaha o konstruktivní komunikaci všech složek, které se na realizaci praxí podílejí – workshopy pro ředitele fakultních škol a cvičné učitele i oborové didaktiky z FP TUL (celkem 7 akcí): 21. 2. 2017, 10. 4. 2017, 26. 4. 2017, 17. 10. 2017, 13. 12. 2017, 14. 12. 2017 (2 x).

## Slide 7: Finance – rozpočet a čerpání
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Rozpočet: 134 000 Kč
10 000 Kč mzdy
3 400 Kč odvody z mezd
112 000 Kč OON
3 000 Kč materiální náklady
4 000 Kč služby
1 600 Kč cestovné
Čerpání: 134 000 Kč
10 373 Kč mzdy (odměny realizační tým)
3 527 Kč odvody z mezd
111 500 Kč OON (výplaty z DPP pro cvičné učitele)
3 000 Kč materiální náklady (kancelářské potřeby)
4 000 Kč služby (poštovné)
1 600 Kč cestovní náhrady (návštěvy škol, jednání)

## Slide 8: Shrnutí
Spolupráce se školami, pedagogická praxe | 11. 1. 2018
Projekt 12370
v r. 2017 umožnil zčásti (18%) financovat pedagogické praxe studentů připravujících se na FP TUL na profesi učitele;
napomohl upevnit a prohloubit vztahy mezi fakultou a školami libereckého regionu s důrazem na fakultní školy (konkrétní spolupráce – návštěvy škol, společné akce pro didaktiky FP TUL a cvičné učitele i ředitele fakultních škol).